附3：

2021年度办案业务专项经费项目自评表

单位名称： 石首市人民法院 填报日期：2022年3月7日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 石首市人民法院办案业务专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省高级人民法院 | | | 项目实施单位 | | | 石首市人民法院 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 √ □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 582.11 | 581.11 | | 99.83% | 19.97 | | |
| 年度绩效目标1  （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率 | | | 90% | 95.43% | | 10 |
| 数量指标 | 案件立案率 | | | 100% | 100% | | 10 |
| 数量指标 | 执行案件实际执结率 | | | 85% | 98.85% | | 10 |
| 质量指标 | 案件发回重审率 | | | ≤1% | 0.31% | | 10 |
| 质量指标 | 二审改判率 | | | ≤2% | 0.34% | | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护当事人合法权益 | | | 保障 | 保障 | | 10 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解率 | | | 23% | 21.24% | | 9.23 |
| 社会效益指标 | 法定时限内结案率 | | | 90% | 99% | | 10 |
| 满意度指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | | 99.2 | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 民事案件调解率未达到预期目标23%，完成目标值21.24%。民事案件调解率未达到年初预期目标，主要原因：近几年，法制建设取得了长足的进步，民事主体权利意识普遍提高，他们在案件的审理过程中，寸利必争，不愿做任何让步，从而在客观上加大了调解的难度，二是一些民商事案件的法定代表人、委托代理人处于种种考虑，不愿调解结案，如机动车责任纠纷案件中，保险公司一方一般不接受调解。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 将不断改进完善考核指标，提高项目资金使用效率。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称： 石首市人民法院 填报日期：2022年3月7日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 石首市人民法院综合运转保障专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省高级人民法院 | | | 项目实施单位 | | | 石首市人民法院 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 √ □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 37 | 37 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 | | | 不超预算 | 不超预算 | | 25 |
| 数量指标 | 宣传报道次数 | | | 5 | 170 | | 25 |
|  |  | | |  |  | |  |
| 效益指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | | | 95% | 95% | | 30 |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 将不断改进完善考核指标，提高项目资金使用效率。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021年度信息化建设（运维）专项经费项目自评表

单位名称： 石首市人民法院 填报日期：2022年3月7日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 石首市人民法院信息化建设（运维）专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 湖北省高级人民法院 | | | 项目实施单位 | | | 石首市人民法院 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 √ □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 39.3 | 39.3 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | | 及时 | 及时 | | 10 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | | | 不超预算 | 未超预算 | | 10 |
|  |  | | |  |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 裁判文书上网率 | | | 100% | 100% | | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 92% | 95% | | 20 |
| 社会效益 | 系统正常运行率 | | | 95% | 96% | | 20 |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | …… |  | | |  |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 100 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 无 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 将不断改进完善考核指标，提高项目资金使用效率。 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。